## Sheet1
NO | 개발사항 | 상세개발사항 | 개발시작일자 | 개발종료일자
1 | UI 개발 | 1. 안드로이드 앱 액티비티 개발(디자인제외) | 2016-11-28 | 2016-12-04
2 | UI 보완 및 API 개발 | 1. 모든 액티비티 개발 완료 2. QR스캔 및 데이터 파싱 기능 구현 3. 상품홍보 UI 정의 | 2016-12-05 | 2016-12-11
3 | 디자인 적용 및 기기테스트 | 1. 디자인 적용 2. UI 해상도 테스트 진행 3. SNS 회원 인증 및 회원가입 기능 4. 로그인 기능 5. 회원가입 기능 6. QR생성기 보완 | 12월 12일 | 12월 18일
4 | API 개발 | 1. 상품 메모 정보 업로드 2. 구매평 업로드 3. 구매평 리스트 4. Qrcode 스캔 히스토리 5. 상품 검색 결과 | 12월 19일 | 12월 25일
5 | API 개발 | 1. QR공유 기능 2. PUSH 메시지 기능 | 2016-12-31 | 2016-01-01
6 | 테스트 | 통합 테스트 | 2016-01-02 | 2016-01-06